## Sheet1
Название задачи | Кол-во часов | Статус
Анализ существующих источников экологических данных | 2 | done
Определение требований к хранению, обработке и использованию данных | 1 | done | test for overloading
Проектирование логической и физической модели данных | 3 | done
Определение структуры базы данных и взаимосвязей между сущностями | 2 | done
Проектирование масштабируемой архитектуры с учетом будущего роста объема данных | 2 | in progress
Выбор инструментов интеграции данных ETL | 2 | to do
Разработка структуры базы данных | 4 | in progress
Создание ER-диаграмм | 2 | in progress
Проектирование таблиц, индексов, ограничений и связей | 2 | in progress
Проектирование процессов получения данных из различных источников | 2 | in progress
Разработка схем преобразования и очистки данных | 2 | in progress
Подготовка стандартов проектирования базы данных | 2 | to do
Подготовка правил обеспечения качества данных | 4 | in progress
Определение требований по безопасности и разграничению доступа | 2 | done
Подготовка технической документации | 8 | in progress
ИТОГО | 40